## 项目计划书
项目名称 | Stage-three I2Bank System | [6 empty] | 项目经理 | 李诗才 | 是否提交 | 是否延期 | 备注
任务名称 | 编号 | 任务模块 |  | 细分任务 | 负责人 | 干系人 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量人时
准备阶段 | 1 | 开发准备 |  | 时间划分 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 16
| 2 |  |  | 需求讨论 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 16
| 3 |  |  | 需求明确 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 16
| 4 |  |  | 接口设计 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 24
| 5 |  |  | 数据库设计 | 李诗才 | 后端成员 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 18
| 6 |  |  | 系统设计 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 18
| 7 |  |  | 页面设计 | 李诗才 | 前端成员 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 4
| 8 |  |  | 任务分工 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 4
| 9 |  |  | 数据库建立 | 李诗才 | 后端成员 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 4
| 10 |  |  | 框架搭建 | 李诗才 | 后端成员 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 4
| 任务个数 | 1 |  | 细分任务个数 | 10 |  |  | 工作量人时 | 124
[8 empty] | 工作量人天 | 16
开发阶段 | 1 | 后端 | 用户模块 | 注册 | 王文淼 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2121-02-26 | 4 | √
| 2 |  |  | 验证手机号是否注册 | 王文淼 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2121-02-26 | 4 | √
| 3 |  |  | 登录 | 王文淼 | 李诗才 | 2021-03-01 | 2121-03-02 | 8 | √
| 4 |  |  | 验证是否开户 | 文云辉 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 8 | √
| 5 |  |  | 验证是否绑卡 | 文云辉 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 8 | √
| 6 |  |  | 获取个人详情 | 文云辉 | 万家滢 | 2021-03-01 | 2121-03-02 | 8 | √
| 7 |  |  | 生成验证码 | 王文淼 | 李诗才 | 2021-03-02 | 2121-03-02 | 16 | √
| 8 |  |  | 修改个人信息 | 文云辉 | 万家滢 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 8 | √
| 9 |  |  | 修改密码（暂定） | 文云辉 | 李诗才 | 2021-03-03 | 2121-03-04 | 8 | √
| 10 |  |  | 获取手机号（修改密码）（暂定） | 师志磊 | 李诗才 | 2121-03-02 | 2121-03-03 | 8 | √ |  | 暂不考虑
| 11 |  |  | 退出登录 | 王文淼 | 万家滢 | 2021-02-01 | 2121-02-01 | 8 | √
| 12 |  |  | 忘记密码（暂定） | 师志磊 | 李诗才 | 2121-03-01 | 2121-03-02 | 8 | √
| 13 |  |  | 总资产查询 | 师志磊 | 万家滢 | 2021-02-27 | 2121-03-01 | 8 | √
| 14 |  | 银行卡模块 | 开户 | 师志磊 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2121-02-26 | 4 | √
| 15 |  |  | 验证身份（检查是否一致） | 师志磊 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2121-02-26 | 4 | √
| 16 |  |  | 绑卡 | 师志磊 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2121-02-27 | 8 | √
| 17 |  |  | 验证姓名与银行卡是否匹配 | 林平 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 8 | √
| 18 |  |  | 验证手机号是否为 银行卡的预留手机号 | 林平 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 8 | √
| 19 |  |  | 验证是否为本人银行卡 | 林平 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 8 | √
| 20 |  |  | 根据卡号查询银行卡 | 林平 | 李诗才、万家滢 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 8 | √
| 21 |  |  | 根据卡id查银行卡信息 | 林平 | 万家滢 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 8 | √
| 22 |  |  | 电子卡信息查询 | 林平 | 万家滢 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 8 | √
| 23 |  |  | 银行卡列表 | 林平 | 万家滢 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 8 | √
| 24 |  |  | 用户交易记录 | 曾强 | 万家滢 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 8 | √
| 25 |  |  | 充值 | 曾强 | 李诗才 | 2121-02-26 | 2121-02-26 | 8 | √
| 26 |  |  | 提现 | 曾强 | 李诗才 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 8 | √
| 27 |  |  | 转账 | 曾强 | 李诗才 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 8 | √
| 28 |  |  | 验证银行卡是否存在 | 师志磊 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2121-02-27 | 8 | √
| 29 |  |  | 银行卡交易记录 | 曾强 | 万家滢 | 2021-03-01 | 2121-03-01 | 8 | √
| 30 |  | 理财产品模块 | 理财产品列表 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 8 | √
| 31 |  |  | 已购理财产品列表 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 8 | √
| 32 |  |  | 关键字搜索理财产品 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 8 | √
| 33 |  |  | 获取产品详细信息 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 8 | √
| 34 |  |  | 获取已购理财产品详情 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 8 | √
| 35 |  |  | 理财产品购买 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 8 | √
| 36 |  |  | 判断理财产品是否购买 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 8 | √
| 37 |  |  | 理财产品卖出 | 熊涛 | 李诗才 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 8 | √
| 38 | 前端 | 用户模块 | 首页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 4 | √
| 39 |  |  | 登录页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 4 | √
| 40 |  |  | 注册页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 4 | √
| 41 |  |  | 个人信息详情 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 4 | √
| 42 |  |  | 资产详情 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4 | √
| 43 |  | 银行卡模块 | 我的账户 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 4 | √
| 44 |  |  | 开户页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 4 | √
| 45 |  |  | 绑卡页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 4 | √
| 46 |  |  | 充值页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 4 | √
| 47 |  |  | 转账页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 4 | √
| 48 |  |  | 提现页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 4 | √
| 49 |  |  | 提现成功页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 4 | √
| 50 |  |  | 卡列表 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 4 | √
| 51 |  |  | 交易记录页 | 李诗才 | 李诗才 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 4 | √
| 52 |  | 理财产品模块 | 理财产品页 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-03-01 | 2021-01-29 | 4 | √
| 53 |  |  | 已购买产品页 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-03-01 | 2021-01-29 | 4 | √
| 54 |  |  | 理财产品详情页 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-25 | 2021-02-01 | 4 | √
| 55 |  |  | 已购买理财产品详情页 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4 | √
| 56 |  |  | 产品赎回页 | 万家滢 | 万家滢 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 4 | √
| 57 |  |  | 购买产品支付页 | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-24 | 2021-02-01 | 4 | √
| 任务个数 | 6 |  | 细分任务个数 | 57 |  |  | 工作量人时 | 0
[8 empty] | 工作量人天 | 40
测试阶段 | 1 | 单元测试 |  |  | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 32
| 2 | 集成测试 |  |  | 李诗才 | 全组成员 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 72
| 3 | 业务测试 |  |  | 李诗才 | 全组成员 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 72
| 任务个数 | 3 |  | 细分任务个数 | 3 |  |  | 工作量人时 | 172
[8 empty] | 工作量人天 | 24
总任务个数 |  | 10 |  | 总细分任务个数 | 70 |  |  | 总工作量人时 | 598
[8 empty] | 总工作量人天 | 80

## Sheet1
模块 | 代码 | 功能 | 代码 | 异常 | 代码
用户模块 | 01 | 注册 | 01 | 验证码错误 | 01
|  |  |  | 手机号不规范 | 02
|  |  |  | 手机号已被注册 | 03
|  |  |  | 两次密码不一致 | 04